## Sheet1
| Date | 2015-09-21 |  | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04
Task (duration in weeks) | week | 1 | Intermezzo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Proposal (3) | bar: 2016-02-01 to 2016-02-15
Familiarize with Matlab and LateX (2) | bar: 2016-02-08 to 2016-02-29
Analysis and discussion RQ 1 (4) | bar: 2016-02-22 to 2016-03-21
Analysis and discussion RQ 2 (3) | bar: 2016-03-28 to 2016-04-11
Analysis and discussion RQ 3 (3) | bar: 2016-04-18 to 2016-05-02
Analysis and discussion RQ 4 (3) | bar: 2016-05-09 to 2016-05-23
Visualizing results (1.5) | bar: 2016-05-30 to 2016-06-13
Writing report (2.5) | bar: 2016-05-30 to 2016-06-20
Making final adjustments report (1) | bar: 2016-06-27 to 2016-07-04
Preparing for Colloqium (1) | bar: 2016-06-27 to 2016-07-04